# MineArena — план первого готового запуска

Версия 1.0 • 8 сентября 2026 • Рабочий план для команды

# 1. Какой релиз готовим

Предлагаемый первый релиз: законченная PvE-игра на Яндекс Играх, четыре локации, строительство и улучшение базы, крафт, сохранение прогресса, рабочая реклама x2 и аналитика. Это рекомендуемый объём, а не уже принятое решение о публикации. Покупки за реальные деньги и PvP не включать в обещания первой версии, пока они не пройдут отдельную проверку.

Готовый запуск означает, что игрок может без помощи пройти обучение, добывать, побеждать или проигрывать, возвращаться в деревню, улучшать базу и продолжать после перезапуска. В доступных окнах нет неработающих действий. Четырёх арен достаточно для первой версии; новые здания и карты не являются условием релиза.

Выбор Яндекса основан на текущей русскоязычной версии. Если приоритет — эксклюзивное партнёрство Poki, обсудить его до публичной публикации на других веб-площадках: варианты договора различаются [S5].

# 2. Что уже сделано и чего это не подтверждает

| Система | Подтверждённое состояние | Что осталось |
| --- | --- | --- |
| Уровни | Четыре арены, волны, награды, последовательное открытие | Полные прохождения реальной WebGL-сборки |
| Экономика | Обновлены веса добычи, награды и железо 1:1 | Проверить баланс новичком и без рекламы |
| Крафт | ×1 / Всё, общий таймер, сохранение заказа; проверки в редакторе пройдены | Перезапуск вкладки и обновление версии в браузере |
| Туториал | Сценарий есть, плашка зачистки скрывается | Проверить прерывания каждого шага и первый обычный бой |
| Склад | Модель, зона, улучшения, бонус наград, префаб двух панелей | Перенос вещей и хранение содержимого отсутствуют |
| Реклама | Интерфейс провайдера и логика x2 есть | Реального провайдера нет |
| Сохранения | YandexSaveProvider использует PlayerPrefs | Нет интеграции облака Яндекса; проверить локальное сохранение WebGL |
| CrazyGames | SaveService выбирает провайдера по define | CrazyGamesProvider.Load/Save выбрасывают NotImplementedException |
| Смерть | Health.Die отключает движение/атаку и запускает анимацию | Завершённый экран поражения/возврат не подтверждён найденным кодом |
| Управление | PlayerMovement читает Horizontal/Vertical, атака — мышь | Сенсорное прохождение не подтверждено |

Редакторские проверки и расчётные часы контента не заменяют игровой тест. Актуальные отчёты: Documentation/ResourceBatchBalance.md и Documentation/batch-crafting-validation.txt.

# 3. Приоритеты и порядок работ

P0 — блокирует заявленный готовый релиз. P1 — завершить до публичного запуска выбранной версии. P2 — после запуска или отдельная ветка. Все оценки ниже — рабочие допущения в человеко-днях одного разработчика по 6–8 часов, без ожидания модерации и договоров. Это не обещанные сроки.

## Этап A. Зафиксировать объём и собрать браузерную версию

A01 • P0 • Владелец: продюсер/разработчик • 0,5–1 день

• Выбрать первую площадку, языки и поддерживаемые устройства. Зафиксировать решение в этом документе.

• Рекомендация: Яндекс, русский, сначала подтверждённый desktop; мобильные устройства заявлять только после полного сенсорного теста.

• Определить правило поражения: что сохраняется из добычи, есть ли бесплатный возврат, как работает возможное возрождение.

• Решить объём склада. Рекомендуемый вариант для готовой версии — закончить перенос вещей. Более короткий вариант — оставить здание с бонусом наград и не показывать игроку обещание хранения.

• Приёмка: список функций версии 1.0 зафиксирован, на экранах нет обещаний отложенных функций.

A02 • P0 • Владелец: разработчик • 1–2 дня • После A01

• Собрать Release WebGL с выбранными defines, без god mode, чит-панелей и debug-логирования сетевых/личных данных.

• Проверить правильный старт сцены, порядок инициализации SDK → сохранение → GameRoot → готовность к игре.

• Запустить сборку через браузер и тестовый кабинет площадки. Исправить ошибки загрузки, MIME, сжатия и отсутствующие ассеты.

• Приёмка: новая и повторная сессии доходят до управляемого игрока; Console браузера не содержит необработанных ошибок.

## Этап B. Закончить игровой цикл

B01 • P0 • Владелец: разработчик • 1–2 дня • После A02

• Сделать поражение с понятным результатом: бесплатный возврат в деревню, восстановление управления и здоровья, корректное закрытие окон и очистка арены.

• Зафиксировать и показать игроку правило потери/сохранения добычи. Возврат не должен зависеть от наличия рекламы.

• Проверить двойные события смерти/портала и отсутствие повторной награды.

• Приёмка: 10 последовательных циклов «запуск → поражение → возврат → новая вылазка» без зависания, дубликатов и потери управления.

B02 • P0 • Владелец: разработчик + тестировщик • 1–2 дня

• Пройти обучение с чистого сохранения. Перезапустить страницу на каждом шаге: портал, выбор уровня, добыча, убийство, выход, строительство, крафт, подарок.

• Проверить, что нельзя потратить обязательный ресурс так, чтобы обучение стало непроходимым; x2 и массовый крафт не мешают шагам.

• Проверить первый обычный бой после безопасного обучающего зомби.

• Приёмка: каждый прерванный шаг возобновляется либо восстанавливается в безопасную точку; после завершения снимаются все ограничения.

B03 • P1 • Владелец: разработчик • 2–4 дня • Если выбран функциональный склад

• Отдельное сохраняемое содержимое склада; открытие окна у построенного склада с доступом к улучшению.

• Перенос в обе стороны; для стаков понятный выбор количества. Для touch — кнопки «Положить/Забрать», чтобы не зависеть только от drag-and-drop.

• Определить вместимость и влияние уровня. Отдельно определить поведение экипированных вещей и быстрых слотов; не допускать дублирования.

• Приёмка: при 50 последовательных переносах сумма вещей в инвентаре и складе сохраняется; закрытие окна/перезапуск не теряют предметы; при нехватке места выдаётся понятное сообщение.

B04 • P1 • Владелец: разработчик + тестировщик • 1–2 дня

• Проверить все доступные окна: настройки, инвентарь, здания, крафт, награды, достижения, магазин, колесо удачи, выбор уровня.

• Для каждого действия определить: работает / скрыто в релизе. Убрать технические названия вроде IronBoots, пустые описания и неработающие рекламные кнопки.

• Приёмка: кнопки имеют понятный результат; окна закрываются; фон не получает ввод через открытое окно; подсказки отражают реальный способ управления.

## Этап C. Сохранения и платформа

C01 • P0 • Владелец: разработчик • 2–3 дня • После A02

• Завершить платформенный слой и обработку недоступности SDK. Локальное сохранение должно работать для гостя.

• Проверить сериализацию инвентаря, зданий, открытых уровней, туториала, настроек, ежедневных наград и оплаченного заказа крафта.

• Добавить версию формата сохранения и проверить миграцию старого профиля после обновления сборки.

• Если в первой версии обещается перенос прогресса между устройствами — реализовать облако и правило разрешения конфликтов. Иначе не обещать синхронизацию. Инициализация не должна затирать существующий прогресс пустым профилем.

• Приёмка: чистый старт, обновление страницы, закрытие во время крафта, возвращение после перерыва и обновление игры сохраняют корректное состояние; заказ выдаётся один раз.

C02 • P0 • Владелец: разработчик • 1–2 дня • После C01

• Реализовать ILevelRewardedAdsProvider для выбранной площадки. Выдавать x2 только по подтверждённому успешному просмотру.

• Проверить success, cancel, error, отсутствие рекламы, повторный callback и двойной клик. На рекламе корректно приостанавливать игру/звук и восстанавливать их после закрытия.

• Не запускать межстраничную рекламу посреди боя/обучения. Если она входит в релиз, использовать логические паузы и отдельную проверку правил площадки [S2].

• Приёмка: отказ и ошибка дают обычную награду и позволяют продолжить; успешный просмотр даёт ровно x2; двойной callback не создаёт вторую выплату.

C03 • P0 • Владелец: разработчик • 0,5–1 день

• Вызвать LoadingAPI.ready() в момент фактической готовности к игре; разметку начала/остановки геймплея сверить с SDK и выбранной интеграцией [S1].

• Обработать потерю фокуса, смену вкладки, изменение размера и восстановление звука без конфликта пауз туториала и рекламы.

• Приёмка: несколько циклов «пауза → реклама → возврат» не оставляют Time.timeScale=0 или отключённый ввод; перед готовностью игрок не видит зависшую игру.

## Этап D. Аналитика, производительность и баланс

D01 • P1 • Владелец: разработчик + аналитик • 1–2 дня

• События: boot, ready, tutorial_step/complete, expedition_start/finish/death, building_upgrade, craft_start/finish с batches/output, ad_offer/start/reward/error.

• Поля: версия сборки, площадка, тип устройства, локация, этап прогрессии. Не отправлять содержимое сохранения, токены и лишние личные данные.

• Дашборд: старт загрузки → готовность → конец обучения → первая победа → возврат на следующий день. Отдельно реальные рекламные показы и доход из кабинета.

• Приёмка: один тестовый пользователь создаёт одну связную сессию без дублей; события совпадают с действиями и обновлением версии.

D02 • P0 • Владелец: разработчик + тестировщик • 1–3 дня

• Измерить холодную загрузку, размер загрузки до первого управления, память и FPS в самой тяжёлой волне, при строительстве и открытии больших списков.

• Проверить desktop Chrome, Edge, Firefox. Если заявлены мобильные — Android Chrome и iPhone Safari на реальных устройствах, поворот экрана и safe area.

• Рабочие цели команды: устойчивые 30 FPS на самом слабом поддерживаемом устройстве, отсутствие крашей в 30-минутной сессии, первое управление за ≤15 с при явно записанных условиях сети. Это внутренние цели, не универсальные нормативы площадок.

• Приёмка: условия и фактические результаты записаны; требования выбранной площадки дополнительно выполнены [S1, S4].

D03 • P1 • Владелец: разработчик + тестировщики • 1–2 дня

• Провести минимум три полных прохождения без рекламы с новым профилем; отдельно проверить ускорение через x2.

• Записывать длительность вылазок, смерти, расход зелий, количество ресурсов и время до железа/алмазов/незерита.

• Проверить добычу на всех аренах, возможность завершить игру без рекламы, полезность складского бонуса и отсутствие тупиков рецептов.

• Приёмка: все четыре локации и заявленная прогрессия доступны без рекламы; серьёзные скачки сложности подтверждены или исправлены реальным боем. Расчётные ~4 часа — ориентир для проверки, а не рекламное обещание.

## Этап E. Материалы и готовность к модерации

E01 • P0 • Владелец: автор/продюсер • 0,5–1,5 дня

• Подготовить название, короткое описание, управление, обложку, иконку и 3–5 скриншотов реальной версии по форматам кабинета.

• Проверить права на используемые модели, текстуры, музыку и названия. Для узнаваемых Minecraft-ассетов записать источник и основание использования; спорные заменить до подачи. Этот пункт — проверка материалов, а не вывод о наличии нарушения.

• Отдельно проверить коммерческие настройки и платёжные данные в кабинете. Точные условия зависят от площадки и статуса получателя.

• Приёмка: карточка соответствует игре, все рекламируемые функции доступны; нет незаполненных полей и материалов с неизвестным происхождением.

E02 • P0 • Владелец: разработчик + тестировщик • 1–2 дня

• Зафиксировать release candidate, версию и список изменений; сохранить архив сборки и соответствующий commit.

• Пройти матрицу ниже на загруженной тестовой версии площадки. Исправить ошибки Console/SDK и замечания валидатора.

• Подготовить способ отката, контакт для ошибок и короткий чек-лист проверки обновления.

• Приёмка: нет открытых P0; все доступные функции работают, сохранение переживает обновление, готова конкретная сборка для отправки.

# 4. Матрица обязательной проверки

Для каждой строки записать: сборка, устройство/браузер, результат, ссылка на баг, кто проверил. Пока строки не выполнены, они не считаются пройденными.

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| QA01 | Первый вход, пустой профиль | Инициализация завершена, обучение понятно |
| QA02 | Перезагрузка на каждом шаге обучения | Нет тупика и повторной выдачи подарка |
| QA03 | Победа в каждой из четырёх арен | Верная награда, следующий уровень, возврат |
| QA04 | Смерть и новая вылазка | Управление восстановлено, правило добычи соблюдено |
| QA05 | Крафт 1/15, топлива хватает не на всё | Полная стоимость, один таймер, верное количество |
| QA06 | Закрытие вкладки во время крафта | После входа результат выдаётся ровно один раз |
| QA07 | Постройка/улучшение, перезапуск | Уровень здания, модель и рецепты восстановлены |
| QA08 | Реклама success/cancel/error/repeated callback | Корректная награда и восстановление игры |
| QA09 | Потеря фокуса во время обучения/рекламы | Нет вечной паузы, звук и ввод корректны |
| QA10 | Перенос вещей в склад и обратно | Нет потерь/дубликатов, сохранение корректно |
| QA11 | Старое сохранение на новой сборке | Миграция без сброса прогресса |
| QA12 | Ежедневный подарок, повторный вход | Нет второй выдачи за тот же период |
| QA13 | Все окна, длинные названия, изменение размера | Нет обрезанных кнопок и ввода сквозь UI |
| QA14 | 30 минут на слабом целевом устройстве | Нет краша, утечки окон и критического падения FPS |
| QA15 | Нет сети/SDK/рекламы, где это воспроизводимо | Понятное состояние; нет ложного успеха и затирания сохранения |
| QA16 | Новая версия и откат | Проверен совместимый путь восстановления |

QA10 исключается только если функция хранения официально убрана из объёма версии. Не заменять реальную браузерную проверку отчётом редактора.

# 5. Другие площадки

CrazyGames: отдельная сборка и SDK, реализованный CrazyGamesProvider вместо заглушки, английские тексты, платформенные события и проверка технических требований. Basic Launch — этап тестирования без монетизации, Full Launch требует отбора и полной интеграции; публикацию теста не считать коммерческим запуском [S3, S4]. Оценка дополнительных работ после первого релиза: 3–6 дней, если браузерная версия и платформенный слой уже готовы; ожидание площадки отдельно.

Poki: до обещаний одновременной публикации выяснить вариант партнёрства. Эксклюзивное веб-соглашение и неэксклюзивная лицензия имеют разные условия. Потребуются собственная интеграция SDK и тестирование; сроки и доход не закладывать до согласования [S5].

Мобильное управление: если оно не готово, заложить отдельные 3–6 дней на ввод, интерфейс и тестирование. Без прохождения на touch не включать мобильные устройства в поддерживаемые. PvP: отдельный этап с сервером, восстановлением соединения, защитой экономики и проверкой пустых комнат; его объём пока не оценён.

# 6. Оценка календаря и ближайшая очередь

Сумма перечисленных работ для одного разработчика: примерно 16–30 рабочих дней с функциональным складом. С резервом около 25% — ориентировочно 20–38 дней, то есть 4–8 рабочих недель. Задачи могут частично перекрываться, но мобильная версия, PvP, новые ассеты и ожидание модерации в этот диапазон не входят. После A02 и первого браузерного прогона оценку пересмотреть.

Ближайшая очередь: A01 → A02 → B01 → B02 → C01 → C02/C03 → B03/B04 → D01/D02/D03 → E01/E02. Материалы E01 можно готовить параллельно техническим работам.

Первый день работы: зафиксировать платформу/устройства/склад/PvP, получить браузерную сборку, пройти обучение и специально умереть на обычной арене. По результатам создать подтверждённый список багов с приоритетами.

# 7. Решение «можно выпускать»

☐ Все выбранные P0 и P1 закрыты либо исключены из объёма с удалением соответствующих обещаний в UI.

☐ Нет потери сохранения, дублирования награды и зависания после смерти/рекламы.

☐ Первый час игры пройден внешним тестировщиком без подсказок разработчика.

☐ Все четыре уровня пройдены без рекламы; награды и рецепты соответствуют UI.

☐ На целевых устройствах выполнены проверки загрузки, управления и стабильности.

☐ Рабочие реклама, аналитика и карточка проверены в тестовой среде площадки.

☐ Есть архив, версия, журнал изменений и проверенный откат.

☐ Собрана конкретная версия для модерации; публикацию отдельно подтверждает владелец проекта.

# 8. После запуска

Первые 48 часов: смотреть ошибки, загрузку, сохранения и рекламу; критические баги исправлять до добавления контента. На первых 1–3 тысячах новых игроков оценить прохождение обучения, длительность сессии, возвращение следующего дня, смерти по аренам и фактический доход на активного игрока. Это план сбора данных, не гарантированный объём трафика.

После этого выбирать следующую работу по измерениям: если уходят до боя — исправлять старт; если на одной арене — сложность; если возвращаются, но нечего делать — добавлять контент. Новые здания, карты и дополнительные рекламные точки не назначать автоматически.

# 9. Источники требований

Проверены 8 сентября 2026. Перед подачей повторно открыть требования выбранной площадки. Проектные приоритеты и оценки сроков в документе — наши рекомендации, а не требования площадок.

[S1] Яндекс Игры — требования к игре и SDK: https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/concepts/requirements

[S2] Яндекс Игры — расположение рекламы: https://www.yandex.ru/dev/games/doc/ru/requirements/4/4

[S3] CrazyGames — Basic Launch / Full Launch: https://docs.crazygames.com/

[S4] CrazyGames — технические требования: https://docs.crazygames.com/requirements/technical/

[S5] Poki — типы партнёрства: https://developers.poki.com/guide/revenue-deal-types